## WBS Tree Diagram_2
WORK BREAKDOWN STRUCTURE TREE DIAGRAM
PROJECT TITLE	SchémaDirecteur Collectivité de Montauban			COMPANY NAME	Collectivité de Communes de Montauban
PROJECT MANAGER	Aristide et Dylan			DATE	17 / 12 / 2024
		SCHEMA DIRECTEUR

	Phase 1 / Audit de l’existant et recensement des besoins	Phase 2 / Diagnostic et proposition de scénarios		Phase 3 / Élaboration du schéma directeur du SIG

1.1 / Planification audit	1.2 / Collecte des données / 1.3 / Analyse des besoins	2.1 / Analyse des données collectées	2.2 / Proposition de scénarios / 2.3 / Validation des scénarios	3.1 / Définition de la vision stratégique / 3.2 / Élaboration du plan d’action	3.3 / Production des livrables / 3.4 / Préparation à la mise en œuvre

1.1.1 / Identification des parties prenantes / 1.1.2 Définition des objectifs de l’audit / 1.1.3 Élaboration du plan de collecte des données / 1.1.4 Planification de l’audit / 1.1.5 / Définition des trames / 1.1.6 / Prise de rendez-vous	1.2.1 / Analyse des systèmes existants (techniques et organisationnels) / 1.2.2 / Inventaire des données disponibles / 1.2.3 / Identification des processus métiers liés au SIG / 1.2.4 / Réalisation des audits / 1.3.1 / Organisation d'ateliers avec les parties prenantes / 1.3.2 / Identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels / 1.3.3 / Synthèse des besoins	2.1.1 / Évaluation des forces et faiblesses de l’existant / 2.1.2 / Analyse des écarts entre l’existant et les besoins	2.2.1 / Définition des scénarios possibles / 2.2.2 / Analyse des avantages et inconvénients de chaque scénario / 2.2.3 / Estimation des coûts et des impacts associés à chaque scénario / 2.3.1 / Organisation d’un comité de validation avec les parties prenantes / 2.3.2 / Recueil des retours et ajustements nécessaires	3.1.1 / Identification des priorités et objectifs stratégiques / 3.1.2 / Alignement avec les orientations organisationnelles / 3.2.1 / Définition des étapes clés de mise en œuvre / 3.2.2 / Établissement du planning et des ressources nécessaires	3.3.1 / Rédaction du schéma directeur / 3.3.2 / Présentation aux parties prenantes / 3.3.3 / Finalisation et validation du schéma directeur / 3.4.1 / Formation et accompagnement des équipes / 3.4.2 / Élaboration d’un plan de communication

					/

Comité de Pilotage : / Validation des objectifs de l’audit / Priorisation des axes d’analyse / Comité Technique : / Assistance à la définition des indicateurs d’évaluation / Contribution à l’élaboration du plan de collecte des données	Comité Technique : / Analyse des systèmes existants (SIG, données, processus métiers) / Identification des sources de données pertinentes / Services de direction : / Participation à l’inventaire des données spécifiques à leur domaine / Partage des processus métiers liés au SIG / Partenaires : / Fourniture des données pertinentes / Collaboration pour cartographier les interfaces existantes / Acteurs externes : / Consultation (via enquêtes ou interviews) pour identifier des besoins spécifiques / Services de direction : / Participation active aux ateliers d’identification des besoins / Partenaires : / Apport d'une vision complémentaire sur les besoins liés à leur périmètre / Acteurs externes : / Expression des attentes spécifiques (citoyens, administrés) / Comité Technique : / Synthèse des besoins exprimés / Définition des besoins fonctionnels et techniques	Comité Technique : / Diagnostic des forces et faiblesses du SIG existant / Analyse des écarts entre l’existant et les besoins / Services de direction : / Feedback sur les écarts relevés dans leurs domaines	Comité de Pilotage : / Orientation stratégique sur les scénarios à privilégier / Validation des hypothèses initiales / Comité Technique : / Définition des scénarios possibles / Analyse coûts/bénéfices de chaque scénario / Partenaires : / Consultation pour évaluer la faisabilité des scénarios techniques et organisationnels / Comité de Pilotage : / Arbitrage entre les différents scénarios proposés / Comité Technique : / Ajustements basés sur les retours des parties prenantes / Partenaires et Services de direction : / Validation technique et fonctionnelle	Comité de Pilotage : / Définition des priorités stratégiques et des orientations globales / Comité Technique : / Traduction technique des objectifs stratégiques / Comité Technique : / Rédaction des étapes techniques et organisationnelles / Proposition de solutions technologiques et méthodologiques / Services de direction : / Contribution à l'élaboration des étapes liées à leur domaine	Comité Technique : / Rédaction et structuration du document final / Préparation des présentations / Comité de Pilotage : / Validation des livrables et communication avec les parties prenantes	Services de direction : / Formation et préparation des équipes internes / Partenaires : / Coordination pour assurer l’alignement des actions externes / Acteurs externes : / Sensibilisation via des actions de communication (administrés et citoyens)