## Plan charge Mars 22
Projet GSO : plan de charge | [6 empty] | 18/03/2022
Vision projet : mars
KPI avancement projet (RAF) | 151.2%
doit être inf ou égal à 100%
tps passé+RAF / temps estimé = % |  |  | jours
Découpage de la mission |  | Ressource AIS | Charge Prévi | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL NB Jrs | Reste à faire | Ecart | Risque / Commentaire
poste 1 | création GR Global Mapper | SLA | 6 | 5 | 1.5 | [10 empty] | 6.5 |  | -0.5
| Adapation et traitement des données géographiques | QCO | 6.3 | 5 | 10 | 5 | [9 empty] | 20 |  | -13.7 | Equipe affectée uniquement au poste 1. Beaucoup de modifications à apporter, analyser plus précisément le temps passé pour analyser les causes (surqualité, temps passé car rien d'autre à réaliser, exigences + fortes du client par rapport à la propal)
|  | SLA | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 0
|  | BVI | 6 | 5 | 10 | 0 | [9 empty] | 15 |  | -9
|  | TSU | 6 | 5 | 4 | 0 | [9 empty] | 9 |  | -3
|  | LRU | 6 |  | 10 | 5 | [9 empty] | 15 |  | -9
| realisation MOP Global Mapper | SLA | 8 | 2 | 6 | [10 empty] | 8 |  | 0
| MAJ Guide Ref Global Mapper | SLA | 2.5 | 2 | 1 | [10 empty] | 3 |  | -0.5
| Réalisation module formation en ref à UOTS 006 | SLA | 18 |  | 9.5 | 8 | [9 empty] | 17.5 |  | 0.5
| Réalisation d'une session de formation | SLA | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
|  | Total : | 64.8 | [12 empty] | 98 |  | -33.2
Poste 2 | création GR Agetim LIGHT - C004 |  | 6 | [12 empty] | 0 |  | 6
| creation GR physical editor - C004 | LRU | 6 | [12 empty] | 0 |  | 6
| génération de terrain - S102C | SLA | 19 | [12 empty] | 0 |  | 19
| creation MOP Agetim light |  | 8 | [12 empty] | 0 |  | 8
| création MOP physical editor | LRU | 8 | [12 empty] | 0 |  | 8
| module génération de terrain agetim light | SLA | 18 | [12 empty] | 0 |  | 18
|  | Total : | 65 | [12 empty] | 0 |  | 65
Poste 3 | production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB1 | BVI | 60 | [12 empty] | 0 |  | 60
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB2 | TSU | 60 | [12 empty] | 0
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB3 | SLA | 40 | [12 empty] | 0
| Creation guide de référence (2 guides à créer) |  | 12 | [12 empty] | 0
| generation de terrain avec SE-AGETIM (7,5km*7,5km) |  | 30 | [12 empty] | 0
| creation de MOP SE-AGETIM-BUILDING |  | 8 | [12 empty] | 0
| realisation d'un module de formation sur génération batiment SE_AGETIM-BUILDING |  | 18 | [12 empty] | 0
| Réalisation d'une session de formation SE AGETIM BUILDING |  | 3 | [12 empty] | 0
| generation de terrain avec SE-AGETIM (15km*15km) |  | 14 | [12 empty] | 0
| realisation d'un module de formation sur modelisatio elts sursol |  | 18 | [12 empty] | 0
| MAJ MOP SE-PHYSICAL EDITOR |  | 2.5 | [12 empty] | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-PHYSICAL_EDITOR |  | 3 | [12 empty] | 0
| Creation de MOP SE-AGETIM |  | 8 | [12 empty] | 0
| réalisation d'un module de formation generation terrain ac SE-AGETIM |  | 18 | [12 empty] | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-AGETIM |  | 3 | [12 empty] | 0
|  | Total : | 297.5 | [12 empty] | 0 |  | 297.5
| SYNTHESE | Total : | 427.3

## Plan charge Avril 22
Projet GSO : plan de charge | [6 empty] | 4/05/22
Vision projet : Avril
[5 empty] | Gain (Prévu) poste 1 |  | -36.45
KPI avancement projet (avec RAF) | 30.47% |  |  |  | Gain (Prévu) poste 2 |  | 0.25
doit être inf ou égal à 100% |  |  |  |  | Gain (Prévu) poste 3 |  | -13.25
Gain Jour (Prévu) | -49.45 |  | jours
Découpage de la mission |  | Ressource AIS | Charge Prévi | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL NB Jrs | Reste à faire | Avct | Ecart | Risque / Commentaire
poste 1 | création GR Global Mapper | SLA | 6 | 5 | 1.5 | [10 empty] | 6.5 |  | 100% | -0.5
| Adapation et traitement des données géographiques | QCO | 6.3 | 5 | 10 | 5 | 1.75 | [8 empty] | 21.75 |  | 100% | -15.45 | Equipe affectée uniquement au poste 1. Beaucoup de modifications à apporter, analyser plus précisément le temps passé pour analyser les causes (surqualité, temps passé car rien d'autre à réaliser, exigences + fortes du client par rapport à la propal)
|  | SLA | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 100% | 0
|  | BVI | 6 | 5 | 10 | 0 | [9 empty] | 15 |  | 100% | -9
|  | TSU | 6 | 5 | 4 | 0 | [9 empty] | 9 |  | 100% | -3
|  | LRU | 6 |  | 10 | 5 | [9 empty] | 15 |  | 100% | -9
| realisation MOP Global Mapper | SLA | 8 | 2 | 6 | [10 empty] | 8 |  | 100% | 0
| MAJ Guide Ref Global Mapper | SLA | 2.5 | 2 | 1 | [10 empty] | 3 |  | 100% | -0.5
| Réalisation module formation en ref à UOTS 006 | SLA | 18 |  | 9.5 | 8 | [9 empty] | 17.5 |  | 100% | 0.5
| Réalisation d'une session de formation | SLA | 3 |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 2.5 |  | 100% | 0.5
|  | Total : | 64.8 | [12 empty] | 101.25 | 0 | 100% | -36.45
Poste 2 | création GR Agetim LIGHT - C004 | SLA | 6 | [12 empty] | 0 | 6 | 0% | 0
| creation GR physical editor - C004 | LRU | 6 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 4 | 33.33% | 0
| génération de terrain - S102C | QCO | 19 |  |  |  | 2.75 | [8 empty] | 2.75 | 16 | 14.67% | 0.25
| creation MOP Agetim light | SLA | 8 | [12 empty] | 0 | 8 | 0% | 0
| création MOP physical editor | LRU | 8 | [12 empty] | 0 | 8 | 0% | 0
| module génération de terrain agetim light | SLA | 18 | [12 empty] | 0 | 18 | 0% | 0
|  | Total : | 65 | [12 empty] | 4.75 | 60 | 7.336% | 60.25
Poste 3 | production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB1 | LRU | 40 |  |  |  | 10.75 | [8 empty] | 10.75 | 29 | 27.04% | 0.25
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB2 | QCO | 35 |  |  |  | 3.75 | [8 empty] | 3.75 | 32 | 10.49% | -0.75
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB3 | SLA | 20 |  |  |  | 10.75 | [8 empty] | 10.75 | 9 | 54.43% | 0.25
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB4 | BVI | 5 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10 |  | 100% | -5
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB5 | TSU | 60 | [12 empty] | 0 | 60 | 0% | 0
| TOTAL avancement UOTS-108-F |  | 160 | [12 empty] | 35.25 | 140 | 20.11% | -15.25
| Creation guide de référence Agetim Building | QCO/ | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4 |  | 100% | 2
| Creation guide de référence SE Agetim | LRU | 6 | [13 empty] | 6 | 0%
| generation de terrain avec SE-AGETIM (7,5km*7,5km) | LRU | 30 | [12 empty] | 0 | 30 | 0% | 0
| creation de MOP SE-AGETIM-BUILDING | QCO | 8 | [12 empty] | 0 | 8 | 0% | 0
| realisation d'un module de formation sur génération batiment SE_AGETIM-BUILDING | LRU | 18 | [12 empty] | 0 | 18 | 0% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE AGETIM BUILDING | QCO | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
| generation de terrain avec SE-AGETIM (15km*15km) | LRU | 14 | [12 empty] | 0 | 14 | 0% | 0
| realisation d'un module de formation sur modelisatio elts sursol | LRU | 18 | [12 empty] | 0 | 18 | 0% | 0
| MAJ MOP SE-PHYSICAL EDITOR | LRU | 2.5 | [12 empty] | 0 | 2.5 | 0% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-PHYSICAL_EDITOR | LRU | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
| Creation de MOP SE-AGETIM | LRU | 8 | [12 empty] | 0 | 8 | 0% | 0
| réalisation d'un module de formation generation terrain ac SE-AGETIM | LRU | 18 | [12 empty] | 0 | 18 | 0% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-AGETIM | LRU | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
|  | Total : | 297.5 | [12 empty] | 39.25 | 271.5 | 12.63% | 258.25
| SYNTHESE | Total : | 427.3 | [12 empty] | 145.25 | 331.5 | 30.47% | -49.45

## Plan charge JUILLET 22
Projet GSO : plan de charge | [6 empty] | 29/07/22
Vision projet : Avril
[5 empty] | Gain (Prévu) poste 1 |  | -36.45
KPI avancement projet (avec RAF) | 62.2% |  |  |  | Gain (Prévu) poste 2 |  | 5.25
doit être inf ou égal à 100% |  |  |  |  | Gain (Prévu) poste 3 |  | 4.75
Gain Jour (Prévu) | -26.45 |  | jours
Découpage de la mission |  | Ressource AIS | Charge Prévi | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL NB Jrs | Reste à faire | Avct | Ecart | Risque / Commentaire
poste 1 | création GR Global Mapper | SLA | 6 | 5 | 1.5 | [10 empty] | 6.5 |  | 100% | -0.5
| Adapation et traitement des données géographiques | QCO | 6.3 | 5 | 10 | 5 | 1.75 | [8 empty] | 21.75 |  | 100% | -15.45 | Equipe affectée uniquement au poste 1. Beaucoup de modifications à apporter, analyser plus précisément le temps passé pour analyser les causes (surqualité, temps passé car rien d'autre à réaliser, exigences + fortes du client par rapport à la propal)
|  | SLA | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 100% | 0
|  | BVI | 6 | 5 | 10 | 0 | [9 empty] | 15 |  | 100% | -9
|  | TSU | 6 | 5 | 4 | 0 | [9 empty] | 9 |  | 100% | -3
|  | LRU | 6 |  | 10 | 5 | [9 empty] | 15 |  | 100% | -9
| realisation MOP Global Mapper | SLA | 8 | 2 | 6 | [10 empty] | 8 |  | 100% | 0
| MAJ Guide Ref Global Mapper | SLA | 2.5 | 2 | 1 | [10 empty] | 3 |  | 100% | -0.5
| Réalisation module formation en ref à UOTS 006 | SLA | 18 |  | 9.5 | 8 | [9 empty] | 17.5 |  | 100% | 0.5
| Réalisation d'une session de formation | SLA | 3 |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 2.5 |  | 100% | 0.5
|  | Total : | 64.8 | [12 empty] | 101.25 | 0 | 100% | -36.45
Poste 2 | création GR Agetim LIGHT - C004 | SLA | 6 |  |  |  |  | 4 | 2 | [6 empty] | 6 | 0 | 100% | 0
| creation GR physical editor - C004 | LRU | 6 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 6 | 0 | 100% | 0
| génération de terrain - S102C | QCO | 19 |  |  |  | 2.75 | 7 | 5 | 1 | [5 empty] | 15.75 | 5 | 75.9% | -1.75
| creation MOP Agetim light | SLA | 8 | [5 empty] | 3 | 5 | [5 empty] | 8 | 0 | 100% | 0
| création MOP physical editor | LRU | 8 | [5 empty] | 5 | 2 | [5 empty] | 7 | 0 | 100% | 1
| module génération de terrain agetim light | SLA | 18 | [5 empty] | 7 | 5 | [5 empty] | 12 | 0 | 100% | 6
|  | Total : | 65 | [12 empty] | 54.75 | 5 | 91.63% | 10.25
Poste 3 | production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB1 | LRU | 40 |  |  |  | 10.75 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 25.75 | 5 | 83.74% | 9.25
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB2 | QCO | 35 |  |  |  | 3.75 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 18.75 | 20 | 48.39% | -3.75
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB3 | SLA | 20 |  |  |  | 10.75 | [8 empty] | 10.75 | 0 | 100% | 9.25
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB4 | BVI | 5 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10 |  | 100% | -5
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB5 | TSU | 60 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 45 | 20 | 69.23% | -5
| TOTAL avancement UOTS-108-F |  | 160 | [12 empty] | 110.25 | 45 | 71.01% | 4.75
| Creation guide de référence Agetim Building | QCO/ | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | [5 empty] | 6 |  | 100% | 0
| Creation guide de référence SE Agetim | LRU | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  | 100%
| generation de terrain avec SE-AGETIM (7,5km*7,5km) | LRU | 30 | [12 empty] | 0 | 30 | 0% | 0
| creation de MOP SE-AGETIM-BUILDING | QCO | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | 4 | 50% | 0
| realisation d'un module de formation sur génération batiment SE_AGETIM-BUILDING | LRU | 18 | [12 empty] | 0 | 18 | 0% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE AGETIM BUILDING | QCO | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
| generation de terrain avec SE-AGETIM (15km*15km) | LRU | 14 | [12 empty] | 0 | 14 | 0% | 0
| realisation d'un module de formation sur modelisatio elts sursol | LRU | 18 | [12 empty] | 0 | 18 | 0% | 0
| MAJ MOP SE-PHYSICAL EDITOR | LRU | 2.5 | [12 empty] | 0 | 2.5 | 0% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-PHYSICAL_EDITOR | LRU | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
| Creation de MOP SE-AGETIM | LRU | 8 | [12 empty] | 0 | 8 | 0% | 0
| réalisation d'un module de formation generation terrain ac SE-AGETIM | LRU | 18 | [12 empty] | 0 | 18 | 0% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-AGETIM | LRU | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
|  | Total : | 297.5 | [12 empty] | 126.25 | 166.5 | 43.13% | 171.25
| SYNTHESE | Total : | 427.3 | [12 empty] | 282.25 | 171.5 | 62.2% | -26.45

## Plan charge AOUT 22
Projet GSO : plan de charge | [6 empty] | 29/07/22
Vision projet : Avril
[5 empty] | Gain (Prévu) poste 1 |  | -38.45
KPI avancement projet (avec RAF) | 72.35% |  |  |  | Gain (Prévu) poste 2 |  | 3.25
doit être inf ou égal à 100% |  |  |  |  | Gain (Prévu) poste 3 |  | -2.25
Gain Jour (Prévu) | -37.45 |  | jours
Découpage de la mission |  | Ressource AIS | Charge Prévi | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL NB Jrs | Reste à faire | Avct | Ecart | Risque / Commentaire
poste 1 | création GR Global Mapper | SLA | 6 | 5 | 1.5 | [10 empty] | 6.5 |  | 100% | -0.5
| Adapation et traitement des données géographiques | QCO | 6.3 | 5 | 10 | 5 | 1.75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23.75 |  | 100% | -17.45 | Equipe affectée uniquement au poste 1. Beaucoup de modifications à apporter, analyser plus précisément le temps passé pour analyser les causes (surqualité, temps passé car rien d'autre à réaliser, exigences + fortes du client par rapport à la propal)
|  | SLA | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 100% | 0
|  | BVI | 6 | 5 | 10 | 0 | [9 empty] | 15 |  | 100% | -9
|  | TSU | 6 | 5 | 4 | 0 | [9 empty] | 9 |  | 100% | -3
|  | LRU | 6 |  | 10 | 5 | [9 empty] | 15 |  | 100% | -9
| realisation MOP Global Mapper | SLA | 8 | 2 | 6 | [10 empty] | 8 |  | 100% | 0
| MAJ Guide Ref Global Mapper | SLA | 2.5 | 2 | 1 | [10 empty] | 3 |  | 100% | -0.5
| Réalisation module formation en ref à UOTS 006 | SLA | 18 |  | 9.5 | 8 | [9 empty] | 17.5 |  | 100% | 0.5
| Réalisation d'une session de formation | SLA | 3 |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 2.5 |  | 100% | 0.5
|  | Total : | 64.8 | [12 empty] | 103.25 | 0 | 100% | -38.45
Poste 2 | création GR Agetim LIGHT - C004 | SLA | 6 |  |  |  |  | 4 | 2 | [6 empty] | 6 | 0 | 100% | 0
| creation GR physical editor - C004 | LRU | 6 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 6 | 0 | 100% | 0
| génération de terrain - S102C | QCO | 19 |  |  |  | 2.75 | 7 | 5 | 1 | 2 |  |  |  |  | 17.75 | 5 | 78.02% | -3.75
| creation MOP Agetim light | SLA | 8 | [5 empty] | 3 | 5 | [5 empty] | 8 | 0 | 100% | 0
| création MOP physical editor | LRU | 8 | [5 empty] | 5 | 2 | [5 empty] | 7 | 0 | 100% | 1
| module génération de terrain agetim light | SLA | 18 | [5 empty] | 7 | 5 | [5 empty] | 12 | 0 | 100% | 6
|  | Total : | 65 | [12 empty] | 56.75 | 5 | 91.9% | 8.25
Poste 3 | production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB1 | LRU | 40 |  |  |  | 10.75 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 25.75 | 0 | 100% | 14.25
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB2 | QCO | 35 |  |  |  | 3.75 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 18.75 | 0 | 100% | 16.25
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB3 | SLA | 20 |  |  |  | 10.75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 16.75 | 15 | 52.76% | -11.75
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB4 | BVI | 5 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 100% | -5
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB5 | TSU | 60 |  |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 60 | 15 | 80% | -15
| TOTAL avancement UOTS-108-F |  | 160 | [12 empty] | 131.25 | 30 | 81.4% | -1.25
| Creation guide de référence Agetim Building | QCO | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 9 |  | 100% | -3
| Creation guide de référence SE Agetim | LRU | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  | 100%
| generation de terrain avec SE-AGETIM (7,5km*7,5km) | LRU | 30 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 28 | 6.667% | 0
| creation de MOP SE-AGETIM-BUILDING | QCO | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 0 | 100% | 2
| realisation d'un module de formation sur génération batiment SE_AGETIM-BUILDING | LRU | 18 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | 10 | 44.44% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE AGETIM BUILDING | QCO | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
| generation de terrain avec SE-AGETIM (15km*15km) | LRU | 14 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 9 | 35.71% | 0
| realisation d'un module de formation sur modelisatio elts sursol | QCO | 18 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 | 50% | 0
| MAJ MOP SE-PHYSICAL EDITOR | LRU | 2.5 | [12 empty] | 0 | 2.5 | 0% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-PHYSICAL_EDITOR | LRU | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
| Creation de MOP SE-AGETIM | LRU | 8 | [12 empty] | 0 | 8 | 0% | 0
| réalisation d'un module de formation generation terrain ac SE-AGETIM | LRU | 18 | [12 empty] | 0 | 18 | 0% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-AGETIM | LRU | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
|  | Total : | 297.5 | [12 empty] | 176.25 | 123.5 | 58.8% | 121.25
| SYNTHESE | Total : | 427.3 | [12 empty] | 336.25 | 128.5 | 72.35% | -37.45

## Plan charge SEPT 22
Projet GSO : plan de charge | [6 empty] | 29/07/22
Vision projet : Avril
[5 empty] | Gain (Prévu) poste 1 |  | -38.45
KPI avancement projet (avec RAF) | 83.97% |  |  |  | Gain (Prévu) poste 2 |  | 3.25
doit être inf ou égal à 100% |  |  |  |  | Gain (Prévu) poste 3 |  | -11.75
Gain Jour (Prévu) | -46.95 |  | jours
Découpage de la mission |  | Ressource AIS | Charge Prévi | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL NB Jrs | Reste à faire | Avct | Ecart | Risque / Commentaire
poste 1 | création GR Global Mapper | SLA | 6 | 5 | 1.5 | [10 empty] | 6.5 |  | 100% | -0.5
| Adapation et traitement des données géographiques | QCO | 6.3 | 5 | 10 | 5 | 1.75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23.75 |  | 100% | -17.45 | Equipe affectée uniquement au poste 1. Beaucoup de modifications à apporter, analyser plus précisément le temps passé pour analyser les causes (surqualité, temps passé car rien d'autre à réaliser, exigences + fortes du client par rapport à la propal)
|  | SLA | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 100% | 0
|  | BVI | 6 | 5 | 10 | 0 | [9 empty] | 15 |  | 100% | -9
|  | TSU | 6 | 5 | 4 | 0 | [9 empty] | 9 |  | 100% | -3
|  | LRU | 6 |  | 10 | 5 | [9 empty] | 15 |  | 100% | -9
| realisation MOP Global Mapper | SLA | 8 | 2 | 6 | [10 empty] | 8 |  | 100% | 0
| MAJ Guide Ref Global Mapper | SLA | 2.5 | 2 | 1 | [10 empty] | 3 |  | 100% | -0.5
| Réalisation module formation en ref à UOTS 006 | SLA | 18 |  | 9.5 | 8 | [9 empty] | 17.5 |  | 100% | 0.5
| Réalisation d'une session de formation | SLA | 3 |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 2.5 |  | 100% | 0.5
|  | Total : | 64.8 | [12 empty] | 103.25 | 0 | 100% | -38.45
Poste 2 | création GR Agetim LIGHT - C004 | SLA | 6 |  |  |  |  | 4 | 2 | [6 empty] | 6 | 0 | 100% | 0
| creation GR physical editor - C004 | LRU | 6 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 6 | 0 | 100% | 0
| génération de terrain - S102C | QCO | 19 |  |  |  | 2.75 | 7 | 5 | 1 | 2 |  |  |  |  | 17.75 | 5 | 78.02% | -3.75
| creation MOP Agetim light | SLA | 8 | [5 empty] | 3 | 5 | [5 empty] | 8 | 0 | 100% | 0
| création MOP physical editor | LRU | 8 | [5 empty] | 5 | 2 | [5 empty] | 7 | 0 | 100% | 1
| module génération de terrain agetim light | SLA | 18 | [5 empty] | 7 | 5 | [5 empty] | 12 | 0 | 100% | 6
|  | Total : | 65 | [12 empty] | 56.75 | 5 | 91.9% | 8.25
Poste 3 | production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB1 | LRU | 40 |  |  |  | 10.75 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 25.75 | 0 | 100% | 14.25
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB2 | QCO | 35 |  |  |  | 3.75 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 18.75 | 0 | 100% | 16.25
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB3 | SLA | 20 |  |  |  | 10.75 |  |  |  | 6 | 10 |  |  |  | 26.75 | 0 | 100% | -6.75
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB4 | BVI | 5 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 100% | -5
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB5 | TSU | 60 |  |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |  |  | 75 | 15 | 83.33% | -30
| TOTAL avancement UOTS-108-F |  | 160 | [12 empty] | 156.25 | 15 | 91.24% | -11.25
| Creation guide de référence Agetim Building | QCO | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 9 |  | 100% | -3
| Creation guide de référence SE Agetim | LRU | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  | 100%
| generation de terrain avec SE-AGETIM (7,5km*7,5km) | LRU | 30 | [7 empty] | 2 | 4 |  |  |  | 6 | 24 | 20% | 0
| creation de MOP SE-AGETIM-BUILDING | QCO | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 8 | 0 | 100% | 0
| realisation d'un module de formation sur génération batiment SE_AGETIM-BUILDING | LRU | 18 | [7 empty] | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 2 | 88.89% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE AGETIM BUILDING | QCO | 3 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 100% | 1
| generation de terrain avec SE-AGETIM (15km*15km) | LRU | 14 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 9 | 35.71% | 0
| realisation d'un module de formation sur modelisatio elts sursol | QCO | 18 | [7 empty] | 9 | 6 |  |  |  | 15 | 3 | 83.33% | 0
| MAJ MOP SE-PHYSICAL EDITOR | LRU | 2.5 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 100% | 1.5
| Réalisation d'une session de formation SE-PHYSICAL_EDITOR | LRU | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
| Creation de MOP SE-AGETIM | LRU | 8 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 2 | 75% | 0
| réalisation d'un module de formation generation terrain ac SE-AGETIM | LRU | 18 | [8 empty] | 8 |  |  |  | 8 | 10 | 44.44% | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-AGETIM | LRU | 3 | [12 empty] | 0 | 3 | 0% | 0
|  | Total : | 297.5 | [12 empty] | 238.25 | 71 | 77.04% | 59.25
| SYNTHESE | Total : | 427.3 | [12 empty] | 398.25 | 76 | 83.97% | -46.95

## KPI Avancement
| BC01 Poste 1 | BC01 Poste 2 | BC01 Poste 3
Avancement | 100% | 7% | 10%

## Plan charge Mois M+1
Projet GSO : plan de charge | [6 empty] | 18/03/2022
Vision projet : mars
KPI avancement projet (RAF) | 151.2%
doit être inf ou égal à 100%
tps passé+RAF / temps estimé = %
Découpage de la mission |  | Ressource AIS | Charge Prévi | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL NB Jrs | Reste à faire | Ecart | Risque / Commentaire
poste 1 | création GR Global Mapper | SLA | 6 | 5 | 1.5 | [10 empty] | 6.5 |  | -0.5
| Adapation et traitement des données géographiques | QCO | 6.3 | 5 | 10 | 5 | [9 empty] | 20 |  | -13.7 | Equipe affectée uniquement au poste 1. Beaucoup de modifications à apporter, analyser plus précisément le temps passé pour analyser les causes (surqualité, tempas passé car rien d'autre à réaliser, exigences + fortes du client par rapport à la propal)
|  | SLA | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 0
|  | BVI | 6 | 5 | 10 | 0 | [9 empty] | 15 |  | -9
|  | TSU | 6 | 5 | 4 | 0 | [9 empty] | 9 |  | -3
|  | LRU | 6 |  | 10 | 5 | [9 empty] | 15 |  | -9
| realisation MOP Global Mapper | SLA | 8 | 2 | 6 | [10 empty] | 8 |  | 0
| MAJ Guide Ref Global Mapper | SLA | 2.5 | 2 | 1 | [10 empty] | 3 |  | -0.5
| Réalisation module formation en ref à UOTS 006 | SLA | 18 |  | 9.5 | 8 | [9 empty] | 17.5 |  | 0.5
| Réalisation d'une session de formation | SLA | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
|  | Total : | 64.8 | [12 empty] | 98 |  | -33.2
Poste 2 | création GR Agetim LIGHT - C004 |  | 6 | [12 empty] | 0 |  | 6
| creation GR physical editor - C004 | LRU | 6 | [12 empty] | 0 |  | 6
| génération de terrain - S102C | SLA | 19 | [12 empty] | 0 |  | 19
| creation MOP Agetim light |  | 8 | [12 empty] | 0 |  | 8
| création MOP physical editor | LRU | 8 | [12 empty] | 0 |  | 8
| module génération de terrain agetim light | SLA | 18 | [12 empty] | 0 |  | 18
|  | Total : | 65 | [12 empty] | 0 |  | 65
Poste 3 | production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB1 | BVI | 60 | [12 empty] | 0 |  | 60
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB2 | TSU | 60 | [12 empty] | 0
| production de librairie de modèles physiques d'elts de sursol _ COLLAB3 | SLA | 40 | [12 empty] | 0
| Creation guide de référence (2 guides à créer) |  | 12 | [12 empty] | 0
| generation de terrain avec SE-AGETIM (7,5km*7,5km) |  | 30 | [12 empty] | 0
| creation de MOP SE-AGETIM-BUILDING |  | 8 | [12 empty] | 0
| realisation d'un module de formation sur génération batiment SE_AGETIM-BUILDING |  | 18 | [12 empty] | 0
| Réalisation d'une session de formation SE AGETIM BUILDING |  | 3 | [12 empty] | 0
| generation de terrain avec SE-AGETIM (15km*15km) |  | 14 | [12 empty] | 0
| realisation d'un module de formation sur modelisatio elts sursol |  | 18 | [12 empty] | 0
| MAJ MOP SE-PHYSICAL EDITOR |  | 2.5 | [12 empty] | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-PHYSICAL_EDITOR |  | 3 | [12 empty] | 0
| Creation de MOP SE-AGETIM |  | 8 | [12 empty] | 0
| réalisation d'un module de formation generation terrain ac SE-AGETIM |  | 18 | [12 empty] | 0
| Réalisation d'une session de formation SE-AGETIM |  | 3 | [12 empty] | 0
|  | Total : | 297.5 | [12 empty] | 0 |  | 297.5
| SYNTHESE | Total : | 427.3