## Processus affaire
Avant vente | Réalisation projet | Conformément au processus qualité
Opportunités
Réponses à AO
Commande
init projet
suivi projet
Go / No Go
Revue Offre
Réunion Transfert /Revue Cde
RH
Réunion besoin ressources
Recrutement
Affectation / gestion ressources
Partenariat / ST
définition périmètre et contractualisation
réalisation et suivi des prestations
Revues Facturation
Besoin Matériel
besoin licence vs capacité de production
Achat de matériel IT
KickOff Client

## RACI Orga
Pour AIS
Etapes | Actions | R. BU | Expert tech | IVVQ | Dir Projet | Chef Projet | Bid Mngr | Dir Comm | Commerce | Direction | Qualité | RH | DSI | DAF
Avant vente | stratégie commerciale | R/C |  |  |  |  | R | A | R | C
Avant vente | GO/ NO GO | C | C |  | C |  | R | A | R | C |  | I
Reponses à AO | offre technique | R | R |  | C |  | A |  | I
Reponses à AO | engagement ressources/compétences | R |  |  | A |  |  |  |  | I |  | C/I
Reponses à AO | offre financière (hors licence) | C |  |  | C |  | R | A |  | C |  |  |  | I
Reponses à AO | offre financière licence | [6 empty] | A | R
Reponses à AO | revue offre (hors licence) | C |  |  | C |  | A/R | I/C |  | I/C
Commande | réunion transfert/revue commande | I |  |  | I | I | R | A | I | I |  |  |  | C
RH | recrutement expert | C |  |  |  | I | I |  | I | A |  | R
RH | recrutement CP | I |  |  | C |  |  |  | I | A |  | R
RH | gestion réunion ressources AIS | C |  |  | A/R | C |  |  |  | C |  | C
Partenariat / ST | sourcing partenaire | R |  |  | I/C |  |  |  | R | A
Partenariat / ST | définition périmètre | A/R | R |  |  |  | C
Partenariat / ST | contractualisation | R | [7 empty] | A/R
Partenariat / ST | suivi prestation | I | C |  | A | R |  |  |  |  | I
Partenariat / ST | évaluation qualité | I |  |  | A | R |  |  | I |  | S
Besoin matériel | Calcul besoin outil vs capa de Prod | R |  |  | C | I | [6 empty] | A
Besoin matériel | Etude Harmonisation BU | C |  |  | R | C |  |  |  |  | I |  | A
Réalisation projet | gestion des ressources | C/I |  |  | A | R |  |  |  | I |  | I
Réalisation projet | suivi du projet | C/I |  |  | A | R |  |  |  | I
Réalisation projet | garantie qualité technique | A |  | R | I/C | S |  |  |  |  | I/S
Réalisation projet | méthodo réalisation activités | R | R |  | A | S |  |  |  |  | I/S
Réalisation projet | relationnel client tech projet | R | C |  | I/C | A
Réalisation projet | relationnel client achat projet | C |  |  |  | A |  |  | R
Réalisation projet | relationnel client | I/C |  |  | I/C | C |  | A | R | C
Facturation | revue de facturation | I |  |  | I | R |  |  | I | I |  |  |  | A
Facturation | respect des jalons de facturation | I |  |  | A | R |  |  | I | I |  |  |  | I
Facturation | Adéquation montant / réalisé | I |  |  | A | R |  |  | I | I |  |  |  | I